# 10-5充實澎湖縣災害應變中心設備計畫

（一）計畫緣起

『災害防救法』第23條明訂：「為有效執行緊急應變措施，各級政府及相關公共事業，平時應實施災情蒐集、通報及指揮所需通訊設施之建置、維護及強化等準備工作」。

台灣地理環境特殊，為天然災害高風險地區，防災工作的執行，是考驗執政者的領導以及行政團隊的應變能力。本縣災害應變中心（以下簡稱應變中心）建置於澎湖縣政府消防局5樓，相關設備係由行政院災害防救委員會依「防救災資訊系統計畫－93、94年度應變中心設施及資訊設備建置案」，於94年度建置完成，迄今已逾12年之久，該應變中心設備計有弱電、視聽、通訊及資訊等4大項設備，相關之設備皆已超過使用年限，許多設備之原廠零件已無庫存提供。

應變中心歷年來均為本縣颱風、空難、船難等災害發生時之指揮運作地點，一旦啟動防救災應變機制，即由災害主管單位召集本縣各防救災編組單位進駐應變中心，進行各項防災工作，其重要性不言可喻。災害一旦發生時，如何使災害之損失減至最低程度，實乃災害防救之最基本目標。

爰此，維持應變中心設備運作正常，建置完善的防救災指揮通訊網路系統，將有利於中央和地方政府迅速掌握正確災情，順利展開應變搶救與復原重建事宜，以確保人民生命財產安全。

（二）計畫目標

1.績效指標

| 項目 | 單位 | 現況值 | 目標值 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 108年 | 109年 | 110年 | 111年 |
| 改善災害應變中心作業整體效能 | % | 60 | 80 | 90 | 95 | 95 |

2.工作指標

| 項目 | 單位 | 現況值 | 目標值 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 108年 | 109年 | 110年 | 111年 |
| 室內裝修設備更新及汰換 | 式/年 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 資通影音設備軟硬體更新及汰換 | 式/年 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |

（三）執行策略及方法

1.中央目的事業主管機關：內政部消防署

2.主（協）辦機關：澎湖縣政府消防局

3.執行方式：澎湖縣政府主辦，中央、地方及離島建設基金共同編列經費。

4.主要工作項目：（含各年度工作重點）

(1)計畫目標：

爭取中央補助充實汰換本縣應變中心會議設備、視訊系統、會議空間整修及電腦設備，以維持應變中心運作需求。

(2)工作目標：

- 室內裝修設備更新及汰換。

- 資通影音設備軟硬體更新及汰換。

(3)內容簡介：

- 本縣災害應變中心運作機制，平時三級常設時，係做為各項災害防救會議召開，以及災害管理資訊系統測試演練及教育訓練之用。

- 一旦災害發生時，各防救災編組單位進駐後，其配備畫面分割器，可同時顯示多個數據、圖形及影像檔，提供分析研判資訊、主題資訊、災情通報資訊等多畫面分割展示。

- 透過災害防救資訊系統，由各進駐編組單位執行受理災情、任務指派、通報上傳、資源調度及收容安置等應變作業。

（四）期程與經費需求

1.計畫時程：108年至111年

2.經費需求及財源

經費需求及財源表

| 經費來源 |  | 各年度經費需求（千元） |  |  |  |  | 108-111合計 | 總計 | 土地款 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 108年 | 109年 | 110年 | 111年 | 112年以後 |  |  |  |  |
| 非 自 償 | 中央預算 | 300 | 140 | 140 | 95 |  | 675 | 675 |  |  |
|  | 地方預算 | 67 | 31 | 31 | 21 |  | 150 | 150 |  |  |
|  | 離島建設基金 | 300 | 140 | 140 | 95 |  | 675 | 675 |  |  |
|  | 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 自 償 | 民間投資 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合計 |  | 667 | 311 | 311 | 211 |  | 1,500 | 1,500 |  |  |

註：1.各年度經費需求應包含土地款。

2.經費來源屬其他特種基金者，於備註欄填寫基金名稱全名。

3.計畫未來收入可挹注計畫經費的方式，包括民間投資或成立資本計畫基金統籌運用等。

4.本表經費數額請進位至整數。

（五）預期效益

1.可量化效益

- 提升澎湖縣災害防救效能，充實汰換相關會議設備，確保各項視訊連線、簡報功能正常運作。

- 配合內政部107年起建置之災害防救資訊系統整合計畫，汰換更新災害應變中心電腦設備及提升網路效能，有效提升受理災情、處置應變。

- 更新應變中心空間硬體設施，改善應變中心作業環境。

2.不可量化效益

- 提升防救災效能，強化應變中心設備，避免老舊設備影響開設作業進行。

- 提供防救災教育訓練空間，加強防救災業務人員各項訓練。

- 建立民眾對政府防救災能力之信心，充實離島地區防災能量。

（六）計畫承辦人與中央主管機關審核窗口聯絡資訊（為便利業務承辦人員與中央主管部會直接溝通討論，避免層層轉達之訊息落差，影響中央與地方溝通時效，特增加此欄位；於行政院核定前刪除本項內容）

| 名稱 | 單位 | 姓名 | 職稱 | 電子信箱 | 連絡電話 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主辦 | 澎湖縣政府 消防局 | 沈瑞中 | 隊員 | a119046@gmail.com | 06-9268052 |
| 中央主管機關 | 內政部消防署災害管理科 | 蘇家彥 | 科長 | giayann@nfa.gov.tw | 02-81959119#6130 |